## Plan de trabajo
Actividad | Duración | Responsable | Involucrados | Inicio | Fin |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
PROYECTO BOT/Asistente - SATURDAYS.AI | [6 empty] | 2022-10-22 | 2022-10-29 | 2022-11-05 | 2022-11-12 | 2022-11-19 | 2022-11-26 | 2022-12-03 | 2022-12-10 | 2022-12-17 | 2022-12-24 | 2022-12-31 | 2023-01-07 | 2023-01-14 | 2023-01-21
Planteamiento del problema y recolección de los datos | 10 semanas |  |  | 2022-10-22 | 2022-12-30 | bar: 2022-10-22 to 2022-12-24
Concretar la finalidad del bot | 3 semanas |  |  | 2022-10-22 | 2022-11-06 | bar: 2022-10-22 to 2022-11-05
Buscar información sobre posibles soluciones (RASA NLU, Huggingface) | 1 semanas |  |  | 2022-10-29 | 2022-10-30 | bar: 2022-10-29
Descripción de la solución | 2 semanas |  |  | 2022-10-30 | 2022-11-13 | bar: 2022-10-29 to 2022-11-12
Buscar fuentes de datos - Ministerio (Definir consultas, buscar soluciones) | 2 semanas |  |  | 2022-11-06 | 2022-11-20 | bar: 2022-11-05 to 2022-11-19
Buscar fuentes de datos - Otros | 6 semanas |  |  | 2022-11-18 | 2022-12-30 | Iterativo | bar: 2022-11-12 to 2022-12-24
… | 0 semanas
… | 0 semanas
Desarrollo del proyecto | 9 semanas |  |  | 2022-10-30 | 2022-12-30 | bar: 2022-10-29 to 2022-12-24
Tratamiento de datos - Ministerio (Crear base de datos para entrenamiento modelo) | 2 semanas |  |  | 2022-11-06 | 2022-11-20 | bar: 2022-11-05 to 2022-11-19
Tratamiento de datos - Ministerio (Ajustes en base de datos para entrenamiento modelo) | 2 semanas |  |  | 2022-11-20 | 2022-12-04 | bar: 2022-11-19 to 2022-12-03
Tratamiento de datos - Otros (A valorar) | 6 semanas |  |  | 2022-11-18 | 2022-12-30 | bar: 2022-11-12 to 2022-12-24
Crear el repositorio git | 0 semanas |  |  | 2022-11-06 | 2022-11-06 | bar: 2022-11-05
Creación y entrenamiento del modelo | 9 semanas |  |  | 2022-10-30 | 2022-12-30 | bar: 2022-10-29 to 2022-12-24
Desplegar bot básico. Con funcionalidad mínima. Por ejemplo, que responda a un saludo. (MVP) | 1 semanas |  |  | 2022-11-11 | 2022-11-18 | bar: 2022-11-05 to 2022-11-12
Mejora del modelo. Ir enseñando al bot a realizar nuevas tareas (Traducción, nuevas funcionalidades..) | 6 semanas |  |  | 2022-11-18 | 2022-12-30 | bar: 2022-11-12 to 2022-12-24
… | 0 semanas
… | 0 semanas
… | 0 semanas
… | 0 semanas
… | 0 semanas
… | 0 semanas
… | 0 semanas
… | 0 semanas
Preparación de entregables y presentación | 5 semanas |  |  | 2022-12-15 | 2023-01-14 | bar: 2022-12-10 to 2023-01-07
Elaboración de artículo* | 3 semanas |  |  | 2022-12-15 | 2023-01-04 | bar: 2022-12-10 to 2022-12-31
Preparación y ensayo de pitch | 3 semanas |  |  | 2022-12-30 | 2023-01-14 | bar: 2022-12-24 to 2023-01-07
… | 0 semanas
Demo day | 0 semanas |  |  | 2023-01-14 | 2023-01-14 | bar: 2023-01-14